CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO

PPA 2024-2027 e LOA 2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lei** | **Data Inicial** | **Data Final** | **Assunto** | **Responsável** | **Atividades**  |
| **PPA** | 16/05/2023 | *05/06/2023* | Curso ENAP | Unidades | Cursos sobre orçamento  |
| **PPA** | 16/05/2023 | *05/06/2023* | Perfil Institucional e Diagnóstico | Unidades | Atualizar o Perfil Institucional e elaborar o Diagnóstico do órgão. |
| **LOA** | 16/05/2023 | 26/05/2023 | Manual LOA | Unidades  | Estudo dos Manuais e Planilhas (RDA’s e Remanejamento). |
| **LOA** | 22/05/2023 | 26/05/2023 | RDA’s | Unidades | Avaliar e devolver planilha das RDA’s por e-mail.  |
| **PPA** | 29/05/2023 | *05/06/2023* | Manual PPA e Curso | Unidades | Estudos - manual e curso a ser disponibilizado.  |
| **PPA** | 05/06/2023 | *30/06/2023* | Oficinas PPA - grupos | SEF / UO´s | Programas / Indicadores / Subações – data a definir por grupos.  |
| **LOA** | 19/06/2023 | 23/06/2023 | RDA’s | Unidades | Inserir RDA’s no SIGEF |
| **LOA** | 19/06/2023 | 23/06/2023 | Reunião - FOPAG  | SEF / UO´s | Reunião sobre planilha da folha – data a definir . |
| **LOA** | 26/06/2023 | 30/06/2023 | Folha de Pagamento | Unidades | Retorno da planilha da folha de pagamento. |
| **PPA** | 03/07/2023 | 28/07/2023 | Subação | Unidades | Subações no SIGEF. |
| **LOA** | 24/07/2023 | 27/07/2023 | Folha | Unidades | Inserir Folha no SIGEF |
| **LOA** | 24/07/2023 | 27/07/2023 | Reunião - Despesas | SEF / UO´s | Fixação das despesas no SIGEF – data a definir. |
| **LOA** | 27/07/2023 | 04/08/2023 | Fixar Despesas | Unidades | Fixação das despesas no SIGEF. |
| **PPA** | 27/07/2023 | 04/08/2023 | Revisão de Subação | Unidades | Ajuste da subação devido as fontes e valores enviados nas cotas. |